## Planilha1
Vibbrante
Teste
Função | Desenvolvedor
Foco
Horas estimadas | 54 |  | 13 dias | 4horas dia
Lista de atividades previstas
Código | Descrição | Data Inicio | Entrega prevista | Horas previstas | Horas executadas | Status atual | Hora entrada | Total intervalos | Hora Saída | Total
Tela Inicial | Desenvolvimento da tela de login com redirecionamento conforme o tipo do usuário | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 5
Cadastro de Usuário Administrador | Cadastra um usuário do tipo administrador | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 4
Cadastro de usuário Rh | Cadastra um usuário do tipo Rh | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 4
Cadastro de usuário profissional | Cadastro de um usuário do tipo Profissional | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 5
Cadastro de lugares | Cadastra um novo local | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 4
Editar Lugares Cadastrados | Editar um local | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 3
Excluir Locais Cadastrados | Excluir um Local | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2
Cadastro de Profissionais | Cadastra um novo Profissional | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 4
Editar Dados Profissionais | Editar um Profissional | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 3
Excluir Dados Profissionais | Excluir um Profissional | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2
Pesquisa de Profissionais | Pesquisa profissionais por filtro | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 6
Pesquisa de Locais | Pesquisa Locais por Filtro | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 6
Reserva de Local | Reserva um local para o profissiomal | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 6